УТВЕРЖДЕНА

приказом  МБОУ «СОШ №9»

от 06.11.2025 №150-о

План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего в МБОУ «СОШ №9» в 2026 году.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ, электронного вида статистических и аналитических материалов по итогам ГИА 2025 года | Август 2025 | Ширяева О. А. | Анализ результатов ГИА |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА – 11, ГИА – на педагогическом совете | Август 2025 | Ширяева О. А. | Обсуждение результатов, определение задач. |
| 1.3 | Рассмотрение результатов ГИА – 2025 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на педагогическом совете | октябрь 2025 | Ширяева О. А. | Обсуждение результатов, определение задач |
| 1.4 | Участие в вебинарах по рассмотрению итогов ГИА 2025 по разным предметам | по плану работы Министерства образования и науки Алтайского края | Учителя предметники | Участие учителей предметников |
| - Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА – 9, | июнь-сентябрь 2026 | Зам. директора по УВР, учителя предметники | Проведение ГИА – 9 |
| 2.2 | Проведение анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА – 11, ГИА – 9 в 2026 году | август – ноябрь 2026 | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |
| 2.3 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей (по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом результатов ГИА) | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | Нейскаш И. Н. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.4 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей математики, физики, химии и биологии Каменского района на базе ведущих классических, инженерно-технических образовательных организаций | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | Нейскаш И. Н. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.5 | Организация методического сопровождения учителей | в течение одного года | Зам. директора по УВР | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.6 | Организация участия школ в ВПР | с 20 апреля по 20 мая 2026 | Нейскаш И. Н. учителя предметники | Проведение ВПР |
| 2.7 | Участие в окружных (краевых) совещаниях по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | по плану работы Министерства образования и науки Алтайского края | Ширяева О. А | Участие учителей предметников. |
| 2.8 | Реализация мероприятий по выходу из ШНОР | Дорожная карта | Ширяева О. А., Тараненко Т. В. | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школе, выход из ШНОР |
| 2.9 | Реализация мероприятий комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «СОШ №9» | В течение 2025-2026 учебного года | Зам. директора по УВР, учителя предметники | Повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов в МБОУ «СОШ №9» |
| - Правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Доведение до сведенья педагогов плана мероприятий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каменском районе в 2026 году Доведение до сведенья педагогов, родителей и учащихся пунктов проведения экзаменов (ППЭ); утверждение состава организаторов, наблюдателей ГИА 2026; | март 2026 года февраль – май 2026 | Ширяева О. А. Ширяева О. А. | Утвержденные нормативные акты |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение обучения организаторов ППЭ | январь – апрель 2026 | Ширяева О. А. | Готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ. Сертификат об обучении |
| 4.2 | Организация и проведение консультаций для лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9,11 | февраль - май 2026 | Ширяева О. А. | Аналитическая справка |
| - Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации ГИА – 9, в 2026 | октябрь-ноябрь 2025 | Ширяева О. А. | Наличие данных об участниках ГИА |
| 5.2 | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9, | В соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 | Ширяева О. А. | Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на муниципальный уровень |
| 5.3 | Организация и проведение итогового собеседования | февраль, апрель 2026 | Ширяева О. А. Тетякова Н. В. учителя русского языка | Проведение итогового собеседывания |
| 5.4 | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, | январь – июнь 2026 | Ширяева О. А. | Проведение ГИА |
| 5.5 | Подготовка документов на граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | апрель 2026 | Ширяева О. А. | Пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы школьного сайта по вопросам проведения ГИА – 9 | в течение 2025 –2026 учебного года | Шаповалова Е. В., Ширяева О. А. | Выставление на сайт информации по ГИА |
| 6.2 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 | в течение 2025-2026 учебного года | Руководители ОО | План работы школьных психологов |
| 6.3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА – 9, в рамках родительского совета: проведение родительских собраний в школе; консультирование выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей) | в течение года | Ширяева О. А., классные руководители | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения о родительского собрания; Обеспечение информирования участников ГИА |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Контроль за проведением ГИА – 9 | во время проведения экзаменов | Ширяева О. А., Тетякова Н. В. | Приказы на сопровождение |