                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                                                         приказом  МБОУ «СОШ №9»
                                                                                                                           от 06.11.2025 №150-о

План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего в МБОУ «СОШ №9» в 2026 году.

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 году

	1.1
	Анализ,  электронного вида статистических и аналитических материалов по итогам ГИА 2025 года
	Август 2025
	Ширяева О. А.
	Анализ результатов ГИА

	1.2
	Рассмотрение итогов  ГИА – 11, ГИА – на педагогическом совете
	Август 2025 
	Ширяева О. А.
	Обсуждение результатов, определение задач.

	1.3
	Рассмотрение результатов ГИА – 2025  и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2026 году на педагогическом совете
	октябрь 2025 
	Ширяева О. А.
	Обсуждение результатов, определение задач 

	1.4
	Участие в вебинарах по рассмотрению итогов ГИА 2025 по разным предметам
	по плану работы Министерства образования и науки Алтайского края
	Учителя предметники
	Участие учителей предметников

	2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования

	2.1
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА – 9, 
	июнь-сентябрь 2026 
	Зам. директора по УВР, учителя предметники
	Проведение ГИА – 9

	2.2
	Проведение анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам  ГИА – 11, ГИА – 9  в 2026 году
	август – ноябрь 2026
	Зам. директора по УВР
	Аналитическая справка

	2.3
	Прохождение курсов повышения квалификации учителей (по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом результатов ГИА)
	в соответствии с графиком курсовых мероприятий
	Нейскаш И. Н.
	Повышение профессионального уровня учителей

	2.4
	Прохождение курсов повышения квалификации учителей математики, физики, химии и биологии Каменского района на базе ведущих классических, инженерно-технических образовательных организаций
	в соответствии с графиком курсовых мероприятий
	Нейскаш И. Н.
	Повышение профессионального уровня учителей

	2.5
	Организация методического сопровождения учителей
	в течение одного года
	Зам. директора по УВР
	Повышение профессионального уровня учителей

	2.6
	Организация участия школ в  ВПР 
	с 20 апреля по 20 мая 2026
	Нейскаш И. Н. учителя предметники
	Проведение ВПР

	2.7
	Участие в окружных (краевых) совещаниях по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
	по плану работы Министерства образования и науки Алтайского края
	Ширяева О. А
	Участие учителей предметников.

	2.8
	Реализация мероприятий по  выходу из ШНОР 
	Дорожная карта
	Ширяева О. А., Тараненко Т. В.
	Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школе, выход из ШНОР

	2.9
	Реализация мероприятий комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «СОШ №9»
	В течение 2025-2026 учебного года
	Зам. директора по УВР, учителя предметники
	Повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов в МБОУ «СОШ №9»


	3. Правовое обеспечение

	3.1





3.2


	Доведение до сведенья педагогов плана мероприятий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каменском районе в 2026 году
Доведение до сведенья педагогов, родителей и учащихся пунктов проведения экзаменов (ППЭ);
утверждение состава организаторов, наблюдателей
ГИА 2026;
	март 2026 года





февраль – май 2026

	Ширяева О. А.





Ширяева О. А.

	Утвержденные нормативные акты

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	4.1
	Организация и проведение обучения организаторов ППЭ  
	январь – апрель 2026
	Ширяева О. А.
	Готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ. Сертификат об обучении

	4.2
	Организация и проведение консультаций для лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9,11 
	февраль - май 2026
	Ширяева О. А.
	Аналитическая справка

	5. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11

	5.1
	Сбор предварительной информации ГИА – 9, в 2026 
	октябрь-ноябрь 2025
	Ширяева О. А.
	Наличие данных об участниках ГИА

	5.2
	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9, 

	В соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 
	Ширяева О. А.
	Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на муниципальный уровень

	5.3
	Организация и проведение итогового собеседования
	февраль, апрель 2026
	Ширяева О. А. Тетякова Н. В. учителя русского языка
	Проведение итогового собеседывания

	5.4
	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, 
	январь – июнь 2026
	Ширяева О. А.
	Проведение ГИА

	5.5
	Подготовка документов на граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей
	апрель 2026 
	Ширяева О. А.
	Пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	6.1
	Организация работы школьного сайта  по вопросам проведения ГИА – 9 
	в течение 2025 –2026 учебного года
	Шаповалова Е. В., Ширяева О. А.
	Выставление на сайт информации по ГИА


	6.2
	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 
	в течение 2025-2026 учебного года
	Руководители ОО
	План работы школьных психологов

	6.3
	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА – 9, в рамках родительского совета:
проведение родительских собраний в  школе;
консультирование выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей)
	в течение года
	Ширяева О. А., классные руководители

	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения о родительского собрания;
Обеспечение информирования участников ГИА

	7. Контроль за организацией и проведением ГИА

	7.1
	Контроль за проведением ГИА – 9 
	во время проведения экзаменов
	Ширяева О. А., Тетякова Н. В.
	Приказы на сопровождение



